上海对外经贸大学信息楼书库图书盘点项目采购需求

项目名称（请保持与采购申请一致）：上海对外经贸大学信息楼书库图书盘点项目

预算金额（万元）：19.5万

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）：

参加评标老师：

一、合理的投标人资格条件

1、一般资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格条件

（1）因该项目具有图书馆服务专业性，供应商需熟悉图书馆管理系统，公司经营范围含图书管理服务相关业务。

（2）参与本项目人员需持有国图或CALIS编目资格证书，人数应不少于5人，持有外文编目资格证书人员应不少于1人，并附公司社保缴纳证明，原件备查。

（3）近三年内合作单位不低于2家，供应商需有图书馆盘点、调拨、图书加工编目、数据录入工作案例，以签订实际合同为准，附加盖红章的完整合同复印件，原件备查。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

1、通过比对馆藏信息，对信息楼书库现有图书资产进行盘点，形成完备的资产统计数据报告，真实客观反映图书资产情况。

2、对存在问题的图书进行数据录入，完成图书的倒架理架，更改错误数据，打印粘贴脱落标签等，保证盘点库馆藏文献的完整性、系统性、顺序性。

三、采购项目投标人需注意事项

1、供应商在报价前，可到图书馆书库勘察，了解本项目实际情况。供应商如因对采购需求文件的任何误解、对项目环境及条件缺乏必要的了解或未参加实地勘察和答疑，而导致后期发生的任何风险，均由供应商承担全责，采购人不因此承担任何法律及经济责任。

2、供应商需严格按照图书馆要求，配备充足人员和设备进行盘点工作。

3、供应商在盘点的过程中，必须做好安全防护工作，如：防火、防水、防虫、防盗等工作。在盘点过程中供应商如发生人身损害等安全事件，由供应商自行承担责任。

四、采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点

1、信息楼书库约40万册图书的清点工作，非RFID，分布在中文A、中文B、外文原版书库，

2、及时处理清点过程中发现的问题：部分图书倒架、更改错误数据、脱落标签粘贴、纠正系统数据等。

3、 2024年4月底入场做好前期准备工作，2024年6月30日前完成盘点。

五、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、符合学校资产盘点相关工作要求，要资产清晰、账帐相符、账实相符，形成盘盈盘亏明细表，并附必要说明。

2、需进行全库图书资产盘点，时间必须在2024年6月30日前完成盘点工作，并提交盘点工作报告。

六、合同款项的支付方式、时间、条件

验收合格，收到盘点报告后，在20个工作日内一次支付合同全款。

七、项目验收方法或标准

整体项目完成，采购人组织验收小组根据采购项目需求进行检查验收。

八、售后服务要求

1、采购方将按照盘点工作进行抽查，如出现差错，供应商需秉持认真负责的态度迅速响应并在24小时内实际解决问题。

2、售后服务期：3年。

九、其他要求

报价包含但不限于盘点、调拨、倒架、数据录入等过程中产生的人工费、装卸费、保险费、设备使用费、风险费、材料费等盘点所需的所有费用（含税），采购人不再额外支付其它费用。